## 1. PROGRAMA
[15 empty] | Fecha de Emisión: |  |  | 2024-12-09
[15 empty] | REV.UPDI |  |  | 2024-12-09
Código: UPDI-PRG-V1-2024-040 | [14 empty] | Versión: |  |  | 1.0
OBJETIVOS: Evaluar el desempeño del sistema de gestión hotelera "Cielo Azul", con el fin de garantizar la satisfacción del huésped, la eficiencia operativa y el cumplimiento normativo en la industria hotelera, acorde a ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016 y ISO 9000.
ALCANCE: Toda la documentación generada en el proceso de desarrollo de un prodcuto software, el plan de pruebas, casos de pruebas, realizadas para validar este proceso
CRITERIOS DE AUDITORIA: ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016
RESPONSABILIDADES: George Chicango, Pamela Montenegro, Adrian Ramos
Auditor Líder: Coordinar las reuniones con los auditores, realizar el Plan de Auditoría, consolidar y presentar el Informe de Auditoría Final en la reunión de cierre. (ISO 9000): Determinar sí son necesarios cambios al alcance de la auditoría, Determinar sí las investigaciones en la auditoría deben ser extendidas a otras áreas, más allá del alcance de la auditoría definido, Redirigir la fuerza laboral del equipo auditor para cumplir las condiciones cambiantes Mantener seguimiento en el programa de la auditoría. Mantener a las organizaciones auditora y auditada, informadas de cualquier cambio en el alcance o programa.
Auditores: Cumplir con el Plan de Auditoría, Ejecutar el Plan de Auditoría, recoger evidencia de seguimiento de efectividad de las acciones correctivas y presentar el informe del cumplimiento de las acciones correctivas y preventivas al Auditor Líder. Preparar el Informe de Auditoría para entregar al Auditor Líder.
Auditados: Contar con documentación, presentar evidencias, colaborar con el desarrollo de la Auditoría, mostrar situación actual de las acciones correctivas y preventivas, establecer el plan de acción y determinación de causas raiz.
PROCEDIMIENTO: Auditoría Interna para las pruebas realizadas a un proyecto de desarrollo de software.
METODOS: Observación, entrevistas, verificación de documentos.
RECURSOS: Humanos, Suministros y Equipos (Hardware y Software).
Nº | PROCESO AUDITADO (MAPA/PROCESOS) |  | COD | DICIEMBRE | [7 empty] | ENERO |  |  |  |  | Procesos/ Actividades |  | RESPONSABLE DEL PROCESO:
|  |  |  | Semana 1 |  | Semana 2 |  | Semana 3 |  | Semana 4
|  |  |  | 2 | 4 | 9 | 11 | 16 | 18 | 23 | 25 | 30 | 1 | 6 | 8 | 13
1 | Reunion de Aperuta |  | 1 |  |  |  | X | [9 empty] | Lista de Asistencia Presentación del Equipo Auditor Directrices de la Auditoría Revisión de los Métodos y Reglas de la Auditoría Revisión la Agenda de la Auditoría Verificación de la situación del Sistema de Calidad Establecimiento de Líneas de Comunicación Respuestas a Preguntas |  | George Chicango
2 | Desarrollo con el estándar ISO/IEC 29119-5:2016 |  | 2 |  |  | x | [10 empty] | Identifying keywords Composing test cases Keywords and data-driven testing |  | Pamela Montenegro
3 | Juntas del equipo auditor |  | 3 |  |  |  | x | [9 empty] | Seguimiento de avances Evaluación y revisión de la información Revisión y Análisis de Resultados |  | Adrian Ramos
4 | Informe de Cierre de Auditoría |  | 4 |  |  |  |  | x | [8 empty] | Criterios de la Auditoría Documentación de no conformidades, problemas y áreas de interés Conclusiones y Recomendaciones |  | Pamela Montenegro
5 | Junta de Cierre |  | 5 | [5 empty] | x | [7 empty] | Lista de asistentes Descripción del alcance y propósito de la auditoría Presentación del Informe Final Mejoramientos y buenas prácticas Descripción de problemas observados Recomendaciones para mejoramiento y áreas de posible interés en el futuro |  | Adrian Ramos
| NOMENCLATURA |  |  | Auditoría Interna
Seguimiento Auditoría Interna
Importante: La programacíon de auditorias internas posteriores se las efectuarán o no dependiendo de los resultados obtenidos en las auditorías internas previas.
Elaborado por: | [7 empty] | Revisado y Aprobado por:
| FECHA DE ELABORACIÓN: | 2024-12-09 | [5 empty] | FECHA DE REVISIÓN Y APROBACIÓN:

## 2. PLAN DE AUDITORIA
Plan para la Auditoria PACAL-INST-2023 DCCO - ESPE MATRIZ PAO 202350
|  |  | Versión: | 2
|  |  | Date: | 2024-12-17
Auditor: Alex Paguay
AREA/PACAL | DIA | HORA | CÓDIGO | Proceso /Responsable / Àrea | Responsable del proceso | Auditor | Clausula
Testing | 2025-01-06 | 13:00 15:00 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Realizar Reserva: es fundamental para la gestión de la disponibilidad de habitaciones. Este requisito permite a los usuarios seleccionar una habitación y especificar las fechas de su estancia. Durante las pruebas de aceptación, se comprobará que el sistema permita al usuario realizar la reserva de manera intuitiva, mostrando un número de reserva y un mensaje de confirmación al finalizar el proceso, lo que garantiza que la reserva se haya registrado correctamente en el sistema. | George Chicango | Alex Paguay | 6.2
| 2025-01-06 | 13:00 15:00 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Ingresar Habitación permite al personal autorizado añadir detalles sobre nuevas habitaciones en el sistema. Las pruebas de aceptación se centrarán en la funcionalidad del formulario, que debe incluir campos para el tipo de habitación, capacidad y precio. Se validará que el sistema realice comprobaciones adecuadas para los campos obligatorios y que, tras el ingreso exitoso, se muestre un mensaje de éxito, confirmando que la habitación ha sido registrada correctamente. | Adrian Ramos | Alex Paguay | 6.3
| 2025-01-08 | 13:00 15:00 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Realizar Reserva es fundamental para la gestión de la disponibilidad de habitaciones. Este requisito permite a los usuarios seleccionar una habitación y especificar las fechas de su estancia. Durante las pruebas de aceptación, se comprobará que el sistema permita al usuario realizar la reserva de manera intuitiva, mostrando un número de reserva y un mensaje de confirmación al finalizar el proceso, lo que garantiza que la reserva se haya registrado correctamente en el sistema. | Pamela Montenegro | Alex Paguay | 6.4
| 2024-01-10 | 13:00 15:00 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Registro de Entrada es un paso crucial para que los huéspedes formalicen su llegada al hotel. Este requisito asegura que los usuarios puedan ingresar su número de reserva para acceder a la información de su estancia. En las pruebas de aceptación, se evaluará que el sistema muestre correctamente los detalles de la reserva y confirme el registro de entrada con un mensaje claro, asegurando que el proceso sea fluido y eficiente. | Adrian Ramos | Alex Paguay | 6.5
| 2024-01-15 | 13:00 15:00 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Registro de Salida permite a los huéspedes finalizar su estancia en el hotel. Durante las pruebas de aceptación, se validará que el sistema permita a los usuarios acceder a su reserva activa y registrar su salida de manera sencilla. Se espera que, al completar este proceso, el sistema muestre un mensaje de confirmación, asegurando que el registro de salida se haya realizado correctamente y que no queden pendientes. | Pamela Montenegro | Alex Paguay | 6.6
| 2024-01-17 | 13:00 15:00 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Generar Factura es esencial para la gestión de pagos y la finalización de la estancia del huésped. Este requisito permite que, tras el registro de salida, el sistema genere una factura detallada que incluya toda la información relevante sobre la estancia. Durante las pruebas de aceptación, se verificará que la factura se genere correctamente y que se ofrezca la opción de enviarla por correo electrónico, asegurando que el usuario reciba toda la documentación necesaria para su viaje. | George Chicango | Alex Paguay | 6.7