## CuadernoTrabajo
CUADERNO DE TRABAJO Nª1
Nombre: | George Chicango, Pamela Montenegro, Adrian Ramos | [8 empty] | Fecha: | 2025-02-05
Trabajo | Fecha | Proceso | Estimado |  | Real |  |  | Hasta la fecha
|  |  | Tiempo | Unidades | Tiempo | Unidades | Velocidad | Tiempo | Unidades | Velocidad | MAX | MIN
1 | 2024-10-25 | Formulario | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2
| Descripción | Formulario intuitivo
2 | 2024-10-28 | Validaciones | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1
| Descripción | Validaciones implementadas en el formulario
3 | 2024-10-29 | Creacion de tabla Register | 8 | 1 | 7 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1
| Descripción | Creacion de tabla Register en la base de datos
4 | 2024-10-30 | Configuracion | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3
| Descripción | configuracion de alerta
5 | 2024-11-01 | Implementación | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2
| Descripción | Implementación del Registro
6 | 2024-11-04 | Formulario intuitivo | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2
| Descripción | Formulario intuitivo
7 | 2024-11-05 | Validaciones | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2
| Descripción | Validaciones implementadas en el formulario
8 | 2024-11-06 | Mensajes | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2
| Descripción | Mensajes de advertencias
9 | 2024-11-07 | Responsive | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1
| Descripción | Realizar que la pantalla sea responsive de Login
10 | 2024-11-08 | Implementación | 5 | 2 | 6 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 | 2
| Descripción | Implementación del Login
11 | 2024-11-11 | Formulario | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1
| Descripción | formulario para ingresar los datos de la reserva
12 | 2024-11-12 | Creacion de tabla Reserva | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2
| Descripción | Creacion de tabla Reserva en la base de datos
13 | 2024-11-13 | Alertas | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1
| Descripción | Alertas de estado Login
14 | 2024-11-13 | Responsive | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2
| Descripción | Realizar que la pantalla sea responsive de Reserva
15 | 2024-11-14 | Logica de retorno | 5 | 2 | 6 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1
| Descripción | Logica de retorno al panel principal
16 | 2024-11-15 | Implementación | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 7 | 2
| Descripción | Implementación de las tablas de Reservas
17 | 2024-11-18 | Nuevo boton | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2
| Descripción | Nuevo boton para agregar reservas
18 | 2024-11-19 | Formulario | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1
| Descripción | Formulario de reservas
19 | 2024-11-20 | Validaciones | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2
| Descripción | validaciones de entrada de datos
20 | 2024-11-21 | Logica de reservas | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2
| Descripción | Logica de reservas sobre la disponibilidad
21 | 2024-11-22 | Seccion resumen | 8 | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 6 | 2
| Descripción | Seccion resumen sobre la reserva
22 | 2024-11-22 | Responsive | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1
| Descripción | Realizar que la pantalla sea responsive de la seccion resumen
23 | 2024-11-25 | Logica de retorno | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1
| Descripción | Logica de retorno al panel principal
24 | 2024-11-25 | Implementacion de tablas | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1
| Descripción | Implementación de las tablas de Reservas