## 1. PROGRAMA
[31 empty] | Fecha de Emisión: |  | 2024-DIC-17
[31 empty] | REV.UPDI |  | 2024-DIC-17
Código: UPDI-PRG-V1-2024-040 | [30 empty] | Versión:1.3 |  | 1.0
OBJETIVOS: Verificar la implementación estándar de pruebas acorde a ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016 y evaluar su alineación con las prácticas de gestión de calidad según ISO 9000.
ALCANCE: Toda la documentación generada en el proceso de desarrollo de un prodcuto software, el plan de pruebas, casos de pruebas, realizadas para validar este proceso
CRITERIOS DE AUDITORIA: ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016
RESPONSABILIDADES: George Chicango, Adrián Ramos, Pamela Montenegro
Auditor Líder: Organizar las reuniones con el equipo auditor, desarrollar el Plan de Auditoría y presentar el Informe Final en la reunión de cierre. Evaluar si es necesario ajustar el alcance de la auditoría y decidir si las investigaciones deben abarcar áreas adicionales no contempladas inicialmente. Redistribuir los recursos del equipo auditor para adaptarse a cambios en las condiciones. Realizar un seguimiento constante del programa de auditoría y mantener informadas a las organizaciones auditora y auditada sobre cualquier modificación en el alcance o el programa.
Auditores: Ejecutar las actividades establecidas en el Plan de Auditoría, recopilar evidencias que demuestren la efectividad de las acciones correctivas implementadas y elaborar un informe detallado sobre el cumplimiento de las acciones correctivas y preventivas, el cual será entregado al Auditor Líder. Además, preparar el Informe de Auditoría para su revisión final por parte del Auditor Líder.
Auditados: Proveer la documentación requerida, presentar evidencias relacionadas, participar activamente en el desarrollo de la auditoría, informar sobre el estado actual de las acciones correctivas y preventivas, elaborar un plan de acción y realizar el análisis para identificar las causas raíz de los problemas detectados.
Secretario: Mantener un registro y seguimiento de la documentación, gestionar las comunicaciones entre las partes, coordinar los aspectos logísticos, brindar soporte administrativo y supervisar el control de las evidencias recopiladas.
PROCEDIMIENTO: Auditoría Interna para las pruebas realizadas a un proyecto de desarrollo de software.
METODOS: Observación, entrevistas, verificación de documentos.
RECURSOS: Humanos, Suministros y Equipos (Hardware y Software).
Nº | PROCESO AUDITADO (MAPA/PROCESOS) | COD | Diciembre |  |  |  | Enero | [10 empty] | Febrero | [7 empty] | Marzo |  |  |  | Procesos/ Actividades |  | RESPONSABLE DEL PROCESO:
|  |  | Semana 2 |  | Semana 3 |  | Semana 1 |  |  | Semana 3 |  |  |  | Semana 4 |  | Semana 3 |  | Semana 2 |  | Semana 3 |  | Semana 4 |  | Semana 3 |  | Semana 2 |  | Semana 3
|  |  | 9 | 11 | 16 | 18 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 20 | 22 | 27 | 29 | 3 | 5 | 10 | 12 | 17 | 19 | 24 | 26 | 3 | 5 | 10 | 12
1 | Reunion de Apertura | 1 |  | x | [25 empty] | Lista de Asistencia Presentación del Equipo Auditor Directrices de la Auditoría Revisión de los documentos preliminares Revisión de los Métodos y Reglas de la Auditoría Revisión la Agenda de la Auditoría Verificación de la situación del Sistema de Calidad Explicación de la matriz de procesos de 14 niveles Establecimiento de Líneas de Comunicación Respuestas a Preguntas |  | George Chicango
2 | Desarrollo con el estándar ISO/IEC 29119-5:2016 Parte 1 | 2 |  |  |  | x |  |  |  | x | [19 empty] | Diseñar y formular evidencias objetivas , observación del backlog y la integración con cucumber |  | Pamela Montenegro
3 | Desarrollo con el estándar ISO/IEC 29119-5:2016 Parte 2 | 3 | [9 empty] | x | [17 empty] | Comunicar brevemente sobre las No Conformidades, inconveneintes en las integraciones y dar solucuones también dar a conocer las oportunidades para realizar modificaciones de mejora en el plan de forma ágil. |  | Pamela Montenegro
4 | Desarrollo con el estándar ISO/IEC 29119-5:2016 Parte 3 | 4 | [8 empty] | X |  | X | [16 empty] | Presentar evidencia objetivas, dar a conocer las pruebas unitarias mediante meet para ver el funcionamiento y contemprar que los casos de prueba esten completos. |  | Adrián Ramos
5 | Desarrollo con el estándar ISO/IEC 29119-5:2016 Parte 4 | 5 | [8 empty] | X | [5 empty] | x | [12 empty] | Verificar las modificaciones de las no conformidades por parte del auditor y si no cuentan con sustento colocar observaciones es decir presentar al auditor para la validación y verificación. |  | Pamela Montenegro
6 | Desarrollo con el estándar ISO/IEC 29119-5:2016 Parte 5 | 6 | [16 empty] | x |  | x | [8 empty] | Escuchar observaciones y realizar anotaciones pertinentes de lo necesario o sustentar en caso de no tener coherencia en los caso de uso en las observaciones de pruebas unitarias. |  | Pamela Montenegro
7 | Juntas del equipo auditor | 7 | [20 empty] | x |  | x |  |  |  |  | Revisión general de las funcionalidades completas con sus respectivas observaciones. Evaluación y revisión del informe generado. Dar justificaciones o explicaciones adicionales en caso de haber dudas. Dar comentarios positivos o negativos en caso de serlo |  | Pamela Montenegro
8 | Informe de Cierre de Auditoría | 8 | [24 empty] | x |  |  | Criterios de la Auditoría Documentación de no conformidades, problemas y áreas de interés Conclusiones y Recomendaciones Revisión interna del informe |  | Adrian Ramos
9 | Junta de Cierre | 9 | [26 empty] | x | Lista de asistentes Descripción del alcance y propósito de la auditoría Presentación del Informe Final Recomendaciones para mejoras futuras Descripción de problemas observados Recomendaciones para mejoramiento y áreas de posible interés en el futuro |  | George Chicango
| NOMENCLATURA |  | Auditoría Interna | [22 empty] | Auditoría Interna
|  |  | Seguimiento Auditoría Interna | [22 empty] | Seguimiento Auditoría Interna
Importante: La programacíon de auditorias internas posteriores se las efectuarán o no dependiendo de los resultados obtenidos en las auditorías internas previas.
Elaborado por: | [6 empty] | Revisado y Aprobado por: | [10 empty] | Revisado y Aprobado por:
| FECHA DE ELABORACIÓN: | [5 empty] | FECHA DE REVISIÓN Y APROBACIÓN: | [10 empty] | FECHA DE REVISIÓN Y APROBACIÓN:

## 2. PLAN DE AUDITORIA
Plan para la Auditoria PACAL-INST-2023 DCCO - ESPE MATRIZ PAO 202350
|  |  | Versión: | 2
|  |  | Date: | 2025-01-15
Auditor: Alex Paguay
AREA/PACAL | DIA | HORA | CÓDIGO | Proceso /Responsable / Àrea | Responsable del proceso | Auditor | Clausula | Observaciones
Testing | 2024-12-18 |  | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Introduction to Keyword-Driven Testing - Overview: Las pruebas basadas en palabras clave son un enfoque de especificación de casos de prueba que se utiliza comúnmente para respaldar la automatización de pruebas y el desarrollo de marcos de automatización de pruebas. Sin embargo, también se puede utilizar si no se planifica o establece ningún enfoque de automatización. | George Chicango | Alex Paguay | 5.1 | Si aplica ya que se ha utilizado herramientas para pruebas automatizadas.
| 2024-12-18 |  | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Layers in Keyword-Driven Testing -Overview :Las palabras clave pueden representar acciones en diferentes niveles de abstracción. | Pamela Montenegro | Alex Paguay | 5.2.1 | No aplica
| 2024-12-18 |  | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Domain layer: Las palabras clave en la capa de dominio corresponden a actividades comerciales o relacionadas con el dominio y reflejan la terminología utilizada por los expertos en el dominio. | George Chicango | Alex Paguay | 5.2.2 | Si aplica ya que en el sistema se tienen varias capas o modulos en los que se tienen inicio de sesiòn, vista de reservas, gestiòn de roles.
| 2024-12-18 |  | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Test interface layer : Las palabras clave en la capa de interfaz de prueba se refieren a un tipo específico de interfaz de prueba (por ejemplo, la interfaz gráfica de usuario (GUI)). | George Chicango | Alex Paguay | 5.2.3 | Si aplica, ya que si se cuenta con una interfaz para realizar las pruebas pertinenetes.
| 2024-12-18 |  | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Multiple layers : Para combinar las ventajas de varias capas (por ejemplo, capa de dominio y capa de interfaz de prueba), se requiere un marco que pueda ayudar a administrar palabras clave jerárquicas (consulte la sección 7 para obtener detalles sobre los marcos de prueba). | George Chicango | Alex Paguay | 5.2.4 | No aplica
| 2024-12-18 |  | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Types of keywords- Simple keywords: Las palabras clave simples, que a menudo se usan en la capa de interfaz de prueba (por ejemplo, "MenuSelect" o "PressButton"), pueden ser la conexión entre la herramienta de ejecución de prueba y palabras clave de nivel superior en una capa intermedia o capa de dominio. | George Chicango | Alex Paguay | 5.3.1 | Si aplica ya que se tiene varias vistas (interfaces) con ese tipo de componentes.
| No aplica: | No aplica: | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Composite keywords: Las palabras clave simples son suficientes para redactar y ejecutar casos de prueba, pero a menudo son insuficientes para reflejar características funcionales. | George Chicango | Alex Paguay | 5.3.2 | Si se aplican las palabras claves para ejecutar casos de prueba.
| No aplica: | No aplica: | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Navigation/interaction (input) and verification (output): Las palabras clave se pueden clasificar en al menos dos categorías: pasos de navegación (es decir, entrada al elemento de prueba) y pasos de verificación (es decir, salida del elemento de prueba). | George Chicango | Alex Paguay | 5.3.3 | Si aplica, ya que el sistema tiene una navegaciòn intuitiva por ejemplo al ingresar o al salir de la sesión.
| No aplica: | No aplica: | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Keywords and test result : Se pueden utilizar palabras clave para determinar el estado de la prueba y capturar los resultados de la prueba. | George Chicango | Alex Paguay | 5.3.4 | Si aplica ya que se manejan palabras clave.
| No aplica: | No aplica: | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Keywords and Data : Las pruebas basadas en palabras clave se pueden mejorar si las palabras clave están asociadas con los datos. | George Chicango | Alex Paguay | 5.4 | Si aplica ya que las palabras clave están para facilitar el ingreso o usabilidad del sistema, y se manejan datos.
| No aplica: | No aplica: | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Application of Keyword-Driven Testing - Overview: Esta sección aborda algunos conceptos que contribuyen a una implementación exitosa de las pruebas basadas en palabras clave. Si bien todos estos conceptos no son necesarios para cada caso de prueba de palabras clave, el diseño de la prueba se beneficiará de a ellos. | George Chicango | Alex Paguay | 6.1 | Si aplica ya que se aplicaron casos de prueba de forma exitosa
| No aplica: | No aplica: | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Identifying keywords : Identificar palabras clave es una tarea fundamental en las pruebas basadas en palabras clave, ya que el contenido, la granularidad y la estructura de las palabras clave pueden afectar la forma en que se definen los casos de prueba de palabras clave. | George Chicango | Alex Paguay | 6.2 | Si se aplica ya que tiene palabras claves en cada modulo del sistema de reservas y en cada formulario
| No aplica: | No aplica: | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Composing test cases : Los casos de prueba de palabras clave se pueden componer a partir de palabras clave compuestas y usarse para crear pruebas de un extremo a otro. | Pamela Montenegro | Alex Paguay | 6.3 | Si se aplica ya que se están manejando datos como son las credenciales que se verifican de extremo a extremo para que el usuario ingrese sin problemas.
| No aplica: | No aplica: | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Keywords and data-driven testing: Las palabras clave combinadas con parámetros y conjuntos de datos separados para estos parámetros (por ejemplo, basados ​​en datos) pueden ofrecer pruebas mejoradas. | George Chicango | Alex Paguay | 6.4 | Si se esta aplicando ya que se esta utilizando conjuntos de datos en los formularios respectivos de cada reserva e incluso en el registro del usuario.
| No aplica: | No aplica: | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Modularity and refactoring: La modularidad en las pruebas basadas en palabras clave se utiliza para mejorar la longevidad de los casos de prueba. Sin embargo, con el paso del tiempo, los cambios en el elemento de prueba, nuevos casos de prueba o nuevas personas en el equipo pueden generar problemas de mantenimiento. | George Chicango | Alex Paguay | 6.5 | No aplica modularidad
| No aplica: | No aplica: | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Keyword-Driven Testing in the Test Design Process - Overview: Las pruebas basadas en palabras clave son relevantes al realizar las actividades TD4 – 'Derivar casos de prueba', TD5 - 'Ensamblar conjuntos de pruebas' y TD6 - 'Derivar procedimientos de prueba'. | George Chicango | Alex Paguay | 6.6.1 | Si aplica ya que se aplican procediminetos con cumcuber para ejecutar los casos de prueba.
| No aplica: | No aplica: | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | TD1 Identify Feature Sets : TD1 se puede aplicar en pruebas basadas en palabras clave como se define en ISO/IEC/IEEE 29119-2 y no se trata aquí. | George Chicango | Alex Paguay | 6.6.2 | No aplica
| No aplica: | No aplica: | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | TD2 Derive Test Conditions: TD2 se puede aplicar en pruebas basadas en palabras clave como se define en ISO/IEC/IEEE 29119-2 y no se trata aquí. | George Chicango | Alex Paguay | 6.6.3 | No aplica
| No aplica: | No aplica: | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | TD3 Derive Test Coverage Items : TD3 se puede aplicar en pruebas basadas en palabras clave como se define en ISO/IEC/IEEE 29119-2 y no se trata aquí. | George Chicango | Alex Paguay | 6.6.4 | No aplica
| No aplica: | No aplica: | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | TD4 Derive Test Cases - Overview: Se implementa un caso de prueba de palabras clave utilizando palabras clave. Las palabras clave que admitan los casos de prueba necesarios tendrán definido antes de TD4. | George Chicango | Alex Paguay | 6.6.5.1 | No aplica
| No aplica: | No aplica: | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Determine pre-conditions : El evaluador determina y establece las condiciones previas a la prueba necesarias e identifica cuáles se pueden lograr utilizando palabras clave u otras acciones | Adrián Ramos | Alex Paguay | 6.6.5.2 | Si aplica ya que tiene un login y el usuario debe ingresar con las credenciales previamente registradas.
| No aplica: | No aplica: | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Select input values: El evaluador selecciona valores de entrada basándose en consideraciones de diseño de prueba y luego los implementa en palabras clave. | George Chicango | Alex Paguay | 6.6.5.3 | No aplica
| No aplica: | No aplica: | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Select actions: El evaluador identifica aquellas acciones necesarias para ejercer los elementos de cobertura de la prueba. Si las acciones requeridas no son disponibles a partir de palabras clave existentes, es posible que se necesiten nuevas palabras clave o que las palabras clave existentes se puedan combinar en palabras clave compuestas, según corresponda, para proporcionar la funcionalidad necesaria. | George Chicango | Alex Paguay | 6.6.5.4 | No aplica
| No aplica: | No aplica: | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Determine expected results: El evaluador determinará los resultados esperados e implementará comprobaciones o comentarios sobre los resultados utilizando palabras clave. | George Chicango | Alex Paguay | 6.6.5.5 | No aplica
| No aplica: | No aplica: | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | TD5 Assemble Test Sets: Los conjuntos de pruebas se pueden formar a partir de casos de prueba de palabras clave (tareas TD5 a y b). | George Chicango | Alex Paguay | 6.6.6 | No aplica
| No aplica: | No aplica: | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | TD6 Derive Test Procedures: Los casos de prueba y conjuntos de pruebas de palabras clave desarrollados se convierten en la entrada principal para derivar procedimientos de prueba, ya que las palabras clave se leen y comprenden fácilmente (tareas TD6 a y d). | Adrián Ramos | Alex Paguay | 6.6.7 | No aplica
| No aplica: | No aplica: | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Converting non keyword-driven test cases into Keyword-Driven Testing: Para implementar Keyword-Driven Testing en un proyecto, los casos de prueba existentes pueden convertirse para aprovechar sus ventajas, como la reutilización y claridad. | George Chicango | Alex Paguay | 6.7 | No aplica
| No aplica: | No aplica: | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Keyword-Driven Testing Frameworks - Overview: Los marcos pueden variar en complejidad y deben cumplir ciertos atributos generales, de diseño y de ejecución. | George Chicango | Alex Paguay | 7.1 | No aplica
| No aplica: | No aplica: | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Components of a Keyword-Driven Testing framework Overview: Proporciona una visión general de los componentes básicos necesarios para un marco de pruebas basado en palabras clave. | George Chicango | Alex Paguay | 7.2.1 | Si aplica ya que se puede elaborar los caso de puebas desde los componentes bàsicos
| No aplica: | No aplica: | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Keyword-driven Editor: Permite crear casos de prueba a partir de palabras clave utilizando diversas implementaciones, como aplicaciones o herramientas de gestión. | George Chicango | Alex Paguay | 7.2.2 | No aplica
| No aplica: | No aplica: | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Decomposer: Transforma palabras clave de alto nivel en secuencias de bajo nivel para casos de prueba. | George Chicango | Alex Paguay | 7.2.3 | No aplica
| No aplica: | No aplica: | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Data sequencer: Asocia datos específicos con secuencias de palabras clave para pruebas basadas en datos. | Adrián Ramos | Alex Paguay | 7.2.4 | No aplica
| No aplica: | No aplica: | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Manual test assistant: Presenta casos de prueba manualmente y facilita la documentación de resultados. | George Chicango | Alex Paguay | 7.2.5 | No aplica
| No aplica: | No aplica: | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Tool bridge: Conecta palabras clave con su implementación en entornos automatizados de prueba. | George Chicango | Alex Paguay | 7.2.6 | Si aplica ya que se puede conectar con varias herramientas para la automatización de pruebas.
| No aplica: | No aplica: | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Test execution environment and execution engine: Ejecuta casos de prueba y maneja interacciones con el entorno de prueba. | George Chicango | Alex Paguay | 7.2.7 | No aplica
| No aplica: | No aplica: | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Keyword library: Almacena definiciones de palabras clave y datos necesarios para automatización. | George Chicango | Alex Paguay | 7.2.8 | Si aplica, pero no tiene persistencia de datos, es decir no maneja una base de datos, pero si almacena los datos en documentos.
| No aplica: | No aplica: | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Data: Los datos se pueden almacenar en archivos, bases de datos o herramientas de gestión para ser usados en pruebas. | George Chicango | Alex Paguay | 7.2.9 | No aplica
| No aplica: | No aplica: | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Script repository: Almacena el código de ejecución de palabras clave necesarias para automatización. | George Chicango | Alex Paguay | 7.2.10 | No aplica
| No aplica: | No aplica: | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Basic attributes of the Keyword-Driven Testing framework - General information on basic attributes: Documentación esencial sobre palabras clave, parámetros y jerarquía para cumplir con el estándar. | George Chicango | Alex Paguay | 7.3.1 | Si aplica ya que las pruebas realizadas generan un reporte de cada caso de prueba.
| No aplica: | No aplica: | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | General attributes: Requisitos para documentar palabras clave, parámetros y cómo almacenar datos en pruebas basadas en datos. | George Chicango | Alex Paguay | 7.3.2 | No aplica
| No aplica: | No aplica: | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Dedicated keyword-driven editor: Herramienta recomendada para crear y gestionar casos de prueba con soporte para pruebas basadas en datos. | George Chicango | Alex Paguay | 7.3.3 | Se utilizan herramientas recomendadas y actuales para soportar pruebas basadas en el ingreso de datos.
| No aplica: | No aplica: | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Decomposer and data sequencer: Requisitos para procesar parámetros y asociarlos entre palabras clave de diferentes niveles. | George Chicango | Alex Paguay | 7.3.4 | No aplica
| No aplica: | No aplica: | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Manual test assistant: Soporte para la ejecución manual de pruebas y seguimiento de defectos. |  | Alex Paguay | 7.3.5 | No aplica
| No aplica: | No aplica: | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Tool bridge: Conexión entre palabras clave y código de ejecución en entornos automatizados. | George Chicango | Alex Paguay | 7.3.6 | Si aplica con la utilización de herrmiantas de pruebas.
| No aplica: | No aplica: | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Test execution engine: Ejecución de casos de prueba, manejo de variables y generación de resultados detallados. | George Chicango | Alex Paguay | 7.3.7 | No aplica
| No aplica: | No aplica: | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Keyword library: Soporte para definir palabras clave con atributos básicos como nombre, descripción y parámetros. | George Chicango | Alex Paguay | 7.3.8 | Si aplica y se detallan los casos de prueba con sus respectivos atributos.
| No aplica: | No aplica: | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Script repository: Almacén para el código de ejecución de palabras clave con soporte para referencias. | George Chicango | Alex Paguay | 7.3.9 | No aplica por las tecnologìas aplicadas no son compatibles.
| No aplica: | No aplica: | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Advanced attributes of frameworks - General information on advanced attributes: Documentación adicional para definir reglas de composición, parámetros y palabras clave. | Pamela Montenegro | Alex Paguay | 7.4.1 | Si aplica y se detallan los documentos por las pruebas pasadas y las pruebas fallidas.
| No aplica: | No aplica: | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | General attributes: Recomendaciones para documentar reglas de uso de palabras clave y parámetros en pruebas. | George Chicango | Alex Paguay | 7.4.2 | No aplica
| No aplica: | No aplica: | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Dedicated keyword-driven editor: Funciones avanzadas como verificación de sintaxis, seguimiento de palabras clave y manejo de excepciones. | George Chicango | Alex Paguay | 7.4.3 | Si aplica ya que el sistema tiene validaciones y manejo de excepciones.
| No aplica: | No aplica: | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Decomposer and data sequencer: Soporte para implementar nuevas palabras clave y estructurar datos jerárquicamente. | No aplica | Alex Paguay | 7.4.4 | No aplica
| No aplica: | No aplica: | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Manual test assistant: Capacidad para adjuntar capturas de pantalla u otros resultados al registro de pruebas. | No aplica | Alex Paguay | 7.4.5 | No aplica
| No aplica: | No aplica: | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Tool bridge: No se definen atributos avanzados para esta herramienta. | No aplica | Alex Paguay | 7.4.6 | No aplica
| No aplica: | No aplica: | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Test execution environment and execution engine: Soporte para pruebas basadas en datos, manejo de excepciones y configuraciones avanzadas. | No aplica | Alex Paguay | 7.4.7 | No aplica
| No aplica: | No aplica: | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Keyword library: Soporte para alias, sinónimos e internacionalización en palabras clave. | No aplica | Alex Paguay | 7.4.8 | No aplica
| No aplica: | No aplica: | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Test data support: Versión y definición de datos jerárquicos en pruebas basadas en palabras clave. | No aplica | Alex Paguay | 7.4.9 | No aplica
| No aplica: | No aplica: | ISO-ICE-IEEE-29119-6 | Script repository: Soporte para versionar el código de ejecución de palabras clave. | No aplica | Alex Paguay | 7.4.10 | No aplica