## Estimación 6.2
EL TAMAÑO DEL PRODUCTO
Tabla 6.2. Tiempos de desarrollo de Sistema de Gestión de Hotel
Estudiantes: | George Chicango | Profesor: | Dario Morales | Fecha | 2025-02-10
Pamela Montenegro
| Adrian Ramos |  |  | Clase
https://github.com/Gwchicango/2567_G7_ACSW/tree/main/02_Proyecto/04.%20C%C3%B3digo/hotel-mgmt-system-master-main
| Programa | Tiempo de Desarrollo | LOC | Minutos/LOC
| 1 | 15 | 25 | #NAME?
| 2 | 30 | 31 | #NAME?
| 3 | 30 | 74 | #NAME?
| 4 | 35 | 87 | #NAME?
| 5 | 20 | 61 | #NAME?
| 6 | 40 | 102 | #NAME?
| 7 | 30 | 77 | #NAME?
| 8 | 80 | 145 | #NAME?
| 9 | 15 | 56 | #NAME?
| 10 | 15 | 61 | #NAME?
| 11 | 14 | 57 | #NAME?
| 12 | 7 | 15 | #NAME?
| 13 | 75 | 110 | #NAME?
| 14 | 5 | 11 | #NAME?
| 15 | 20 | 28 | #NAME?
| 16 | 5 | 3 | #NAME?
| 17 | 25 | 61 | #NAME?
| 18 | 10 | 22 | #NAME?
| 19 | 70 | 42 | #NAME?
| 20 | 40 | 80 | #NAME?
| 21 | 50 | 61 | #NAME?
| 22 | 20 | 50 | #NAME?
| 23 | 100 | 65 | #NAME?
| 24 | 130 | 138 | #NAME?
| 25 | 10 | 19 | #NAME?
| 26 | 200 | 179 | #NAME?
| 27 | 160 | 188 | #NAME?
| 28 | 50 | 82 | #NAME?
| 29 | 240 | 317 | #NAME?
| 30 | 80 | 130 | #NAME?
| 31 | 190 | 252 | #NAME?
| 32 | 5 | 7 | #NAME?
| 33 | 60 | 96 | #NAME?
| 34 | 190 | 234 | #NAME?
| 35 | 40 | 81 | #NAME?
| Totales | 2106 | 3047 | #NAME?
| Media | 34.8069 | 58.8635 | #NAME?

## Estimación 6.3
EL TAMAÑO DEL PRODUCTO
Tabla 6.3. Rangos de tamañO de programas
Estudiantes: | George Chicango | Profesor: | Dario Morales | Fecha | 2025-02-10
Pamela Montenegro
| Adrian Ramos |  |  | Clase
https://github.com/Gwchicango/2567_G7_ACSW/tree/main/02_Proyecto/04.%20C%C3%B3digo/hotel-mgmt-system-master-main
Programa | Tiempo de Desarrollo | LOC | Minutos/LOC | Funciones
1 | 15 | 25 | #NAME? | Gestionar reservas
2 | 30 | 31 | #NAME? | Administrar administradores
3 | 30 | 74 | #NAME? | Gestionar reservas DAO
4 | 35 | 87 | #NAME? | Gestionar clientes DAO
5 | 20 | 61 | #NAME? | Gestionar administradores
6 | 40 | 102 | #NAME? | Gestionar reservas hoteleras
7 | 30 | 77 | #NAME? | Crear reservas
8 | 80 | 145 | #NAME? | Gestionar clientes
9 | 15 | 56 | #NAME? | Modelo administrador
10 | 15 | 61 | #NAME? | Modelo de cliente
11 | 14 | 57 | #NAME? | Modelo de precios
12 | 7 | 15 | #NAME? | Enumeración de requisitos
13 | 75 | 110 | #NAME? | Modelo de reservación
14 | 5 | 11 | #NAME? | Enumeración de estados
15 | 20 | 28 | #NAME? | Conexión a base de datos
16 | 5 | 3 | #NAME? | Página no encontrada
17 | 25 | 61 | #NAME? | Procesar inicio de sesión
18 | 10 | 22 | #NAME? | Procesar cierre de sesión
19 | 70 | 42 | #NAME? | Procesar registro
20 | 40 | 80 | #NAME? | Procesar reservación
21 | 50 | 61 | #NAME? | Procesar actualización de perfil
22 | 20 | 50 | #NAME? | Utilidades generales
23 | 100 | 65 | #NAME? | Estilos CSS generales
24 | 130 | 138 | #NAME? | Gestión de reservas y envío de correos
25 | 10 | 19 | #NAME? | Animación JavaScript
26 | 200 | 179 | #NAME? | Envío de formularios
27 | 160 | 188 | #NAME? | Reservación multi-pasos
28 | 50 | 82 | #NAME? | Funciones utilitarias
29 | 240 | 317 | #NAME? | Gestión de reservas y clientes
30 | 80 | 130 | #NAME? | Mostrar reservas completadas
31 | 190 | 252 | #NAME? | Página principal del sistema de gestión hotelera
32 | 5 | 7 | #NAME? | Cerrar sesión del usuario
33 | 60 | 96 | #NAME? | Página de Registro de usuario
34 | 190 | 234 | #NAME? | Formulario de reservación de habitaciones
35 | 40 | 81 | #NAME? | Inicio de sesión de usuario
Totales | 2106 | 3047 | #NAME?
Media | 34.8069 | 58.8635 | #NAME?

## Estimación 6.4
EL TAMAÑO DEL PRODUCTO
Tabla 6.4. Formulario para estimar el tamaño del programa.
Estudiantes: | George Chicango | Profesor: | Dario Morales | Fecha | 2025-02-10
Pamela Montenegro
| Adrian Ramos |  |  | Clase
https://github.com/Gwchicango/2567_G7_ACSW/tree/main/02_Proyecto/04.%20C%C3%B3digo/hotel-mgmt-system-master-main
Programa | LOC | Func. anteriores | Func. estimadas | Min | Media | Max
1 | 25 | Gestionar reservas | No aplica | #NAME? | 15 | #NAME?
2 | 31 | Administrar administradores | No aplica | #NAME? | 30 | #NAME?
3 | 74 | Gestionar reservas DAO | No aplica | #NAME? | 30 | #NAME?
4 | 87 | Gestionar clientes DAO | No aplica | #NAME? | 35 | #NAME?
5 | 61 | Gestionar administradores | No aplica | #NAME? | 20 | #NAME?
6 | 102 | Gestionar reservas hoteleras | No aplica | #NAME? | 40 | #NAME?
7 | 77 | Crear reservas | No aplica | #NAME? | 30 | #NAME?
8 | 145 | Gestionar clientes | No aplica | #NAME? | 80 | #NAME?
9 | 56 | Modelo administrador | No aplica | #NAME? | 15 | #NAME?
10 | 61 | Modelo de cliente | No aplica | #NAME? | 15 | #NAME?
11 | 57 | Modelo de precios | No aplica | #NAME? | 14 | #NAME?
12 | 15 | Enumeración de requisitos | No aplica | #NAME? | 7 | #NAME?
13 | 110 | Modelo de reservación | No aplica | #NAME? | 75 | #NAME?
14 | 11 | Enumeración de estados | No aplica | #NAME? | 5 | #NAME?
15 | 28 | Conexión a base de datos | No aplica | #NAME? | 20 | #NAME?
16 | 3 | Página no encontrada | No aplica | #NAME? | 5 | #NAME?
17 | 61 | Procesar inicio de sesión | No aplica | #NAME? | 25 | #NAME?
18 | 22 | Procesar cierre de sesión | No aplica | #NAME? | 10 | #NAME?
19 | 42 | Procesar registro | No aplica | #NAME? | 70 | #NAME?
20 | 80 | Procesar reservación | No aplica | #NAME? | 40 | #NAME?
21 | 61 | Procesar actualización de perfil | No aplica | #NAME? | 50 | #NAME?
22 | 50 | Utilidades generales | No aplica | #NAME? | 20 | #NAME?
23 | 65 | Estilos CSS generales | No aplica | #NAME? | 100 | #NAME?
24 | 138 | Gestión de reservas y envío de correos | No aplica | #NAME? | 130 | #NAME?
25 | 19 | Animación JavaScript | No aplica | #NAME? | 10 | #NAME?
26 | 179 | Envío de formularios | No aplica | #NAME? | 200 | #NAME?
27 | 188 | Reservación multi-pasos | No aplica | #NAME? | 160 | #NAME?
28 | 82 | Funciones utilitarias | No aplica | #NAME? | 50 | #NAME?
29 | 317 | Gestión de reservas y clientes | No aplica | #NAME? | 240 | #NAME?
30 | 130 | Mostrar reservas completadas | No aplica | #NAME? | 80 | #NAME?
31 | 252 | Página principal del sistema de gestión hotelera | No aplica | #NAME? | 190 | #NAME?
32 | 7 | Cerrar sesión del usuario | No aplica | #NAME? | 5 | #NAME?
33 | 96 | Página de Registro de usuario | No aplica | #NAME? | 60 | #NAME?
34 | 234 | Formulario de reservación de habitaciones | No aplica | #NAME? | 190 | #NAME?
35 | 81 | Inicio de sesión de usuario | No aplica | #NAME? | 40 | #NAME?
Estimado |  |  |  | #NAME? | 2106 | #NAME?

## CRT
CUADERNO DE REGISTRO DE TIEMPOS Nª 1
Estudiante: | George Chicango, Pamela Montenegro, Adrian Ramos |  |  |  |  | Fecha: 05-02-2025
Profesor: | Ing. Jenny Ruíz |  |  |  |  | Class: 1
Fecha | Comienzo | Fin | T.Interrup. | Inc. Tiempo | Actividad | Comentarios | C | U
2024-10-25 | 09:00 | 15:00 | 1 | 6 | Tarea 1 | Formulario intuitivo. | x | 1
2024-10-28 | 10:00 | 13:00 |  | 3 | Tarea 2 | Validaciones implementadas. | x | 2
2024-10-29 | 10:00 | 17:00 | 2 | 7 | Tarea 3 | Creación de tabla Register en Base de Datos. | x | 1
2024-10-30 | 14:00 | 18:00 |  | 4 | Tarea 4 | Configuración de alerta. | x | 2
2024-11-01 | 13:00 | 19:00 | 1 | 6 | Requisito 1 | Implementación del Regisro | x | 2
2024-11-04 | 09:00 | 15:00 |  | 3 | Tarea 5 | Formulario intuitivo. | x | 2
2024-11-05 | 10:00 | 13:00 | 1 | 3 | Tarea 6 | Validaciones implementadas. | x | 2
2024-11-06 | 10:00 | 17:00 |  | 2 | Tarea 7 | Mensajes de advertencias | x | 2
2024-11-07 | 14:00 | 18:00 |  | 2 | Tarea 8 | Responsive | x | 1
2024-11-08 | 13:00 | 19:00 | 1 | 6 | Requisito 2 | Implementación del Login | x | 2
2024-11-11 | 09:00 | 15:00 |  | 3 | Tarea 9 | Formulario para ingresar los datos de reserva. | x | 1
2024-11-12 | 10:00 | 13:00 | 1 | 3 | Tarea 10 | Creación de tabla Reserva en Base de Datos. | x | 1
2024-11-13 | 10:00 | 17:00 |  | 2 | Tarea 11 | Responsive | x | 1
2024-11-13 | 17:00 | 19:00 |  | 2 | Tarea 12 | Alertas de estado Login | x | 2
2024-11-14 | 13:00 | 19:00 | 1 | 6 | Tarea 13 | Logica de retorno al panel principal | x | 2
2024-11-15 | 09:00 | 14:00 | 1 | 5 | Requisito 3 | Implementación de la tablas de Reservas | x | 1
2024-11-18 | 09:00 | 15:00 |  | 3 | Tarea 14 | Nuevo Botón para agregar reservas | x | 1
2024-11-19 | 10:00 | 13:00 | 1 | 3 | Tarea 15 | Formulario de Reservas | x | 1
2024-11-20 | 10:00 | 17:00 |  | 2 | Tarea 16 | Validacion de entrada de datos | x | 2
2024-11-21 | 17:00 | 19:00 |  | 2 | Tarea 17 | Logica de Reservas | x | 2
2024-11-22 | 13:00 | 19:00 | 1 | 6 | Tarea 18 | Sección resumen reserva | x | 1
2024-11-22 | 09:00 | 14:00 | 1 | 5 | Tarea 19 | Responsive | x | 2
2024-11-25 | 14:00 | 15:00 |  | 1 | Tarea 20 | Logica de retorno al panel principal | x | 2
2024-11-25 | 15:00 | 19:00 | 1 | 4 | Requisito 4 | Implementación de la tablas de Reservas | x | 1

## Diccionario de Actividades
Diccionario de Actividades
Identificador | Descripcion
Tarea 1 | Formulario de Registro
Tarea 2 | Validar información que se ingresa en los campos
Tarea 3 | Enviar información a la base de datos
Tarea 4 | Alerta de Registro exitoso o fallido
Tarea 5 | Crear el formulario de Login
Tarea 6 | Validar los datos de entrada
Tarea 7 | Implementar mensajes de Advertencias
Tarea 8 | Mejorar el diseño del Formulario
Tarea 9 | Crear tabla de las reservas
Tarea 10 | Obtener los datos de la Base de Datos
Tarea 11 | Aplicar responsive en la tabla
Tarea 12 | Implementar mensajes de Alerta
Tarea 13 | Funcionalidad para regresar al panel anterior
Tarea 14 | Implementar Botón de Agregar Reservas
Tarea 15 | Crear Formulario de reserva
Tarea 16 | Validar los imputs del formulario
Tarea 17 | Calculo de los valores y fechas de Reserva
Tarea 18 | Resumen de la Reserva
Tarea 19 | Implementación de Responsive
Tarea 20 | Botón de Regreso al panel anterior
Requisito 1 | El sistema permitirá el registro de datos de los clientes los cuales son: nombre, apellido, dirección, correo electronico, cédula, teléfono de contacto y sexo.
Requisito 2 | El sistema permitirá el Login del usuario atraves de sus credenciales.
Requisito 3 | El sistema permitirá ver las reservas que ha realizado el usuario y su estado (Confirmado o no Confirmado).
Requisito 4 | El sistema permitira al usuario ingresar los datos para reservar una habitación: Tipo de habitación, fecha de entrada, fecha de salida, preferencias, cantidad de niños entre otros. Se visualizara el resumen de la reserva al final.

## MicroserviciosCalculoDefectos
NUMERO DE PROGRAMAS | DEFECTOS (D) | LOC(N) |  |  | NUMERO DE PROGRAMAS | DEFECTOS (D) | LOC(N) | Conclusion
1 | 6 | 25 | Dd plan | 80.7351 | 1 | 0 | 30 | En el programa original, se observo una densidad de defectos Dd= 80,73, lo que indica que, por cada 1000 líneas de codigo (LOC), se encuentran aproximandamente 80 defectos. En la nueva versión corregida, tras la refactorización, la densidad de defectos disminuyó significativamente, presentando 58 defectos por cada 1000 LOC.
2 | 8 | 31 |  |  | 2 | 1 | 34
3 | 8 | 74 |  |  | 3 | 3 | 80
4 | 9 | 87 |  |  | 4 | 3 | 97
5 | 7 | 61 |  |  | 5 | 2 | 53
6 | 9 | 102 | Dd plan | 58.0807 | 6 | 3 | 98 | Se hace reflejo de una mejora en la calidad del código y una reducción dele riesgo asociado al defecto
7 | 5 | 77 |  |  | 7 | 2 | 82
8 | 13 | 145 |  |  | 8 | 3 | 151
9 | 3 | 56 |  |  | 9 | 1 | 50
10 | 4 | 61 |  |  | 10 | 1 | 63
11 | 12 | 57 |  |  | 11 | 0 | 50
12 | 3 | 15 |  |  | 12 | 4 | 19
13 | 20 | 110 |  |  | 13 | 2 | 120
14 | 3 | 11 |  |  | 14 | 0 | 9
15 | 4 | 28 |  |  | 15 | 1 | 28
16 | 0 | 3 |  |  | 16 | 0 | 3
17 | 11 | 61 |  |  | 17 | 1 | 68
18 | 2 | 22 |  |  | 18 | 1 | 18
19 | 3 | 42 |  |  | 19 | 1 | 50
20 | 4 | 80 |  |  | 20 | 1 | 72
21 | 13 | 61 |  |  | 21 | 1 | 57
22 | 10 | 50 |  |  | 22 | 1 | 54
23 | 3 | 65 |  |  | 23 | 2 | 62
24 | 6 | 138 |  |  | 24 | 3 | 145
25 | 2 | 19 |  |  | 25 | 1 | 16
26 | 12 | 179 |  |  | 26 | 2 | 185
27 | 6 | 188 |  |  | 27 | 2 | 193
28 | 3 | 82 |  |  | 28 | 1 | 76
29 | 16 | 317 |  |  | 29 | 4 | 300
30 | 8 | 130 |  |  | 30 | 2 | 138
31 | 9 | 252 |  |  | 31 | 3 | 246
32 | 1 | 7 |  |  | 32 | 0 | 10
33 | 4 | 96 |  |  | 33 | 1 | 103
34 | 15 | 234 |  |  | 34 | 3 | 225
35 | 4 | 81 |  |  | 35 | 2 | 76
TOTAL HASTA LA FECHA | 246 | 3047 |  |  | TOTAL HASTA LA FECHA | 58 | 3061

## CuadernoTrabajo
CUADERNO DE TRABAJO Nª1
Nombre: | George Chicango, Pamela Montenegro, Adrian Ramos | [8 empty] | Fecha: | 2025-02-05
Trabajo | Fecha | Proceso | Estimado |  | Real |  |  | Hasta la fecha
|  |  | Tiempo | Unidades | Tiempo | Unidades | Velocidad | Tiempo | Unidades | Velocidad | MAX | MIN
1 | 2024-10-25 | Formulario |  |  | 6 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2
| Descripción | Formulario intuitivo
2 | 2024-10-28 | Validaciones |  |  | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1
| Descripción | Validaciones implementadas en el formulario
3 | 2024-10-29 | Creacion de tabla Register |  |  | 7 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1
| Descripción | Creacion de tabla Register en la base de datos
4 | 2024-10-30 | Configuracion |  |  | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3
| Descripción | configuracion de alerta
5 | 2024-11-01 | Implementación |  |  | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2
| Descripción | Implementación del Registro
6 | 2024-11-04 | Formulario intuitivo |  |  | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2
| Descripción | Formulario intuitivo
7 | 2024-11-05 | Validaciones |  |  | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2
| Descripción | Validaciones implementadas en el formulario
8 | 2024-11-06 | Mensajes |  |  | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2
| Descripción | Mensajes de advertencias
9 | 2024-11-07 | Responsive |  |  | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1
| Descripción | Realizar que la pantalla sea responsive de Login
10 | 2024-11-08 | Implementación |  |  | 6 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 | 2
| Descripción | Implementación del Login
11 | 2024-11-11 | Formulario |  |  | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1
| Descripción | formulario para ingresar los datos de la reserva
12 | 2024-11-12 | Creacion de tabla Reserva |  |  | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2
| Descripción | Creacion de tabla Reserva en la base de datos
13 | 2024-11-13 | Alertas |  |  | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1
| Descripción | Alertas de estado Login
14 | 2024-11-13 | Responsive |  |  | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2
| Descripción | Realizar que la pantalla sea responsive de Reserva
15 | 2024-11-14 | Logica de retorno |  |  | 6 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1
| Descripción | Logica de retorno al panel principal
16 | 2024-11-15 | Implementación |  |  | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 7 | 2
| Descripción | Implementación de las tablas de Reservas
17 | 2024-11-18 | Nuevo boton |  |  | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2
| Descripción | Nuevo boton para agregar reservas
18 | 2024-11-19 | Formulario |  |  | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1
| Descripción | Formulario de reservas
19 | 2024-11-20 | Validaciones |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2
| Descripción | validaciones de entrada de datos
20 | 2024-11-21 | Logica de reservas |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2
| Descripción | Logica de reservas sobre la disponibilidad
21 | 2024-11-22 | Seccion resumen |  |  | 6 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 6 | 2
| Descripción | Seccion resumen sobre la reserva
22 | 2024-11-22 | Responsive |  |  | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1
| Descripción | Realizar que la pantalla sea responsive de la seccion resumen
23 | 2024-11-25 | Logica de retorno |  |  | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1
| Descripción | Logica de retorno al panel principal
24 | 2024-11-25 | Implementacion de tablas |  |  | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1
| Descripción | Implementación de las tablas de Reservas

## Estimación semanal
Tipos de defectos
| 10 | Documentación | 50 | Interfaz | 90 | Sistema | TOTAL EN MINUTOS: |  | 620
| 20 | Sintaxis | 60 | Comprobación | 100 | Entorno
| 30 | Construcción Paquetes | 70 | Datos
| 40 | Asignación | 80 | Función
Nombre | George Chicango, Pamela Montenegro, Adrian Ramos | [5 empty] | Fecha | 2025-02-07
Profesor | Ing. Jenny Ruiz | [5 empty] | Programa | Hotel Cielo Azul
Fecha |  | Nº |  | Tipo |  | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección (minutos) | Defecto Corregido
2024-10-25 |  | 1 |  | 50 |  | Diseño | Codificacion |  | 30 | SI
Descripción: | Los campos del formulario de registro están con un diseño muy básico y no está presentable.
Fecha |  | Nº |  | Tipo |  | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
2024-10-28 |  | 2 |  | 90 |  | Codificacion | Codificacion |  | 60 | SI
Descripción: | Los campos de los formularios no estan validados, lo que se desea realizar es validar cada uno de los campos de todos los formularios y así evitar inyecciones sql a la base de datos.
Fecha |  | Nº |  | Tipo |  | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
2024-10-29 |  | 3 |  | 70 |  | Despliegue | Codificacion |  | 100 | SI
Descripción: | No se esta conectando correctamente a la base de datos los botones del formularió ya que no esta creada la tabla Register en la base de datos
Fecha |  | Nº |  | Tipo |  | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
2024-10-30 |  | 4 |  | 50 |  | Pruebas | Codificacion |  | 30 | SI
Descripción: | No está bien configurada la alerta o aviso de Registro Exitoso o Fallido
Fecha |  | Nº |  | Tipo |  | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
2024-11-04 |  | 5 |  | 50 |  | Diseño | Codificacion |  | 40 | SI
Descripción: | Error al observar la interfaz en varios dispositivos, no tiene implementado el diseño responsivo
Fecha |  | Nº |  | Tipo |  | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
2024-11-14 |  | 6 |  | 20 |  | Pruebas | Codificacion |  | 60 | SI
Descripción: | Falla en la lógica de retorno del panel principal y secundarios
Fecha |  | Nº |  | Tipo |  | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
2024-11-21 |  | 7 |  | 80 |  | Codificacion | Codificacion |  | 45 | SI
Descripción: | En la sección de la lógica de las reservas no se consideran casos especiales, como reservas superpuestas, doble reserva, cancelaciones o cambios.
Fecha |  | Nº |  | Tipo |  | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
2024-12-21 |  | 8 |  | 60 |  | Pruebas | Codificacion |  | 25 | SI
Descripción: | Errores lógicos ya que se puede realizar reservas en fechas no disponibles en que el hotel no está en funcionamiento por mantenimiento.
Fecha |  | Nº |  | Tipo |  | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
2024-11-22 |  | 9 |  | 60 |  | Pruebas | Despliegue |  | 110 | SI
Descripción: | No se esta viendo desde la interfaz del administrador las actualización en tiempo real de los resumenes de las reservas.
Fecha |  | Nº |  | Tipo |  | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
2024-12-10 |  | 10 |  | 90 |  | Codificacion | Mantenimieto |  | 120 | x
Descripción: | Código monolítico difícil de modificar sin afectar otras partes.