## Estimación semanal
Tipos de defectos
| 10 | Documentación | 50 | Interfaz | 90 | Sistema | TOTAL EN MINUTOS: |  | 620
| 20 | Sintaxis | 60 | Comprobación | 100 | Entorno
| 30 | Construcción Paquetes | 70 | Datos
| 40 | Asignación | 80 | Función
Nombre | George Chicango, Pamela Montenegro, Adrian Ramos | [5 empty] | Fecha | 2025-02-07
Profesor | Ing. Jenny Ruiz | [5 empty] | Programa | Hotel Cielo Azul
Fecha |  | Nº |  | Tipo |  | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección (minutos) | Defecto Corregido
2024-10-25 |  | 1 |  | 50 |  | Diseño | Codificacion |  | 30 | SI
Descripción: | Los campos del formulario de registro están con un diseño muy básico y no está presentable.
Fecha |  | Nº |  | Tipo |  | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
2024-10-28 |  | 2 |  | 90 |  | Codificacion | Codificacion |  | 60 | SI
Descripción: | Los campos de los formularios no estan validados, lo que se desea realizar es validar cada uno de los campos de todos los formularios y así evitar inyecciones sql a la base de datos.
Fecha |  | Nº |  | Tipo |  | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
2024-10-29 |  | 3 |  | 70 |  | Despliegue | Codificacion |  | 100 | SI
Descripción: | No se esta conectando correctamente a la base de datos los botones del formularió ya que no esta creada la tabla Register en la base de datos
Fecha |  | Nº |  | Tipo |  | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
2024-10-30 |  | 4 |  | 50 |  | Pruebas | Codificacion |  | 30 | SI
Descripción: | No está bien configurada la alerta o aviso de Registro Exitoso o Fallido
Fecha |  | Nº |  | Tipo |  | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
2024-11-04 |  | 5 |  | 50 |  | Diseño | Codificacion |  | 40 | SI
Descripción: | Error al observar la interfaz en varios dispositivos, no tiene implementado el diseño responsivo
Fecha |  | Nº |  | Tipo |  | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
2024-11-14 |  | 6 |  | 20 |  | Pruebas | Codificacion |  | 60 | SI
Descripción: | Falla en la lógica de retorno del panel principal y secundarios
Fecha |  | Nº |  | Tipo |  | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
2024-11-21 |  | 7 |  | 80 |  | Codificacion | Codificacion |  | 45 | SI
Descripción: | En la sección de la lógica de las reservas no se consideran casos especiales, como reservas superpuestas, doble reserva, cancelaciones o cambios.
Fecha |  | Nº |  | Tipo |  | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
2024-12-21 |  | 8 |  | 60 |  | Pruebas | Codificacion |  | 25 | SI
Descripción: | Errores lógicos ya que se puede realizar reservas en fechas no disponibles en que el hotel no está en funcionamiento por mantenimiento.
Fecha |  | Nº |  | Tipo |  | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
2024-11-22 |  | 9 |  | 60 |  | Pruebas | Despliegue |  | 110 | SI
Descripción: | No se esta viendo desde la interfaz del administrador las actualización en tiempo real de los resumenes de las reservas.
Fecha |  | Nº |  | Tipo |  | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
2024-12-10 |  | 10 |  | 90 |  | Codificacion | Mantenimieto |  | 120 | x
Descripción: | Código monolítico difícil de modificar sin afectar otras partes.